## Debitare
Cod | Piesa | Buc | Material | Gros finit mm | Lat finit mm | Lung finit mm | Brut debitare mm (DESEURI::Debitare) | Rosu in model = operatii | Reguli (De ce?) | Observatii
A | Picior | 4 | stejar | 70 | 70 | 720 | 74 x 74 x 750 | locas haunch (deschis sus); scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade) | FURN-TBL-SECT
B | Zarga lunga | 2 | stejar | 30 | 100 | 1560 | 34 x 104 x 1590 | capat cep la 45 grade (joc 1 mm); nut oprit 10x14 pentru butoni; umar cep jos; umar sus + haunch 10 mm; umeri cep (obraji) | FURN-TBL-SECT | zarga 30 (nu 22-25): cepul T/3 = 10 mm se face cu freza spirala D10 / dalta 10 din atelier
C | Zarga scurta | 2 | stejar | 30 | 100 | 740 | 34 x 104 x 770 | capat cep la 45 grade (joc 1 mm); nut oprit 10x14 pentru butoni; umar cep jos; umar sus + haunch 10 mm; umeri cep (obraji) | FURN-TBL-SECT
D | Blat | 1 | stejar | 30 | 900 | 1800 | 35 x 910 x 1840 | - | FURN-TBL-SECT, TBL-WH-005, ADH-004b | din 6 scanduri ~150 mm incleiate pe cant (rost plan, PVAc D3); alterneaza/aleg dupa aspect — vezi C-05.
K | Buton fixare blat | 16 | stejar | 24 | 30 | 55 | 26 x 32 x 65 | falt peste lamba; falt sub lamba; gaura surub D5 (trecere) | TBL-BTN | lamba 8 mm intra 10 mm in nut; joc 5 mm fata de zarga (miscarea blatului)

## Feronerie
Element | Specificatie | Buc | Unde | Reguli
Adeziv PVAc D3 (EN 204) | pe obrajii cepului si peretii scobiturii; strangere 0,7-1,7 MPa | 8 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-fata, zarga lunga spate -> picior st-spate, zarga scurta st -> picior st-spate, zarga lunga fata -> picior dr-fata, zarga scurta dr -> picior dr-fata, zarga lunga spate -> picior dr-spate, zarga scurta dr -> picior dr-spate | ADH-D3
Surub inox A2 4 x 35 (buton -> blat) | gaura de ghidare D3 in blat (90 % — FAST-001) | 16 | butoni zarga lunga fata, butoni zarga lunga fata, butoni zarga lunga fata, butoni zarga lunga fata, butoni zarga lunga fata, butoni zarga lunga spate, butoni zarga lunga spate, butoni zarga lunga spate, butoni zarga lunga spate, butoni zarga lunga spate, butoni zarga scurta st, butoni zarga scurta st, butoni zarga scurta st, butoni zarga scurta dr, butoni zarga scurta dr, butoni zarga scurta dr | FAST-001, WOOD-SP-001

## Operatii
Cod | Piesa | Buc | Nr | Operatie | x/piesa | Imbinare | Noduri | Scula (¦ = alternative) | Status scula | Reguli
A | Picior | 4 | 1 | debitare grosiera din scandura (lungime +30, latime +4) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | CON-DIM-004
A | Picior | 4 | 2 | fata + cant de referinta | 1 |  |  | abricht | DISPONIBIL | CON-DIM-004
A | Picior | 4 | 3 | grosime la cota | 1 |  |  | masina_grosime | DISPONIBIL
A | Picior | 4 | 4 | latime la cota | 1 |  |  | circular_masa | DISPONIBIL
A | Picior | 4 | 5 | lungime la cota (capete in echer) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_retezat | DISPONIBIL
A | Picior | 4 | 6 | scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade) | 2 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-fata | freza_mana+freza_spirala_10¦dalta_10 | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004, TOL-GLUE, JOINERY-MT-167
A | Picior | 4 | 7 | locas haunch (deschis sus) | 2 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-fata | fierastrau_cepuri+dalta_10 | DISPONIBIL | JOINERY-MT-004
A | Picior | 4 | 8 | rotunjire muchii R5 (Montessori) | 1 |  |  | freza_mana+freza_rotunjire_r5 | DISPONIBIL | MONT-001
A | Picior | 4 | 9 | slefuire 120-180 | 1 |  |  | slefuitor_orbital | DISPONIBIL
B | Zarga lunga | 2 | 1 | debitare grosiera din scandura (lungime +30, latime +4) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | CON-DIM-004
B | Zarga lunga | 2 | 2 | fata + cant de referinta | 1 |  |  | abricht | DISPONIBIL | CON-DIM-004
B | Zarga lunga | 2 | 3 | grosime la cota | 1 |  |  | masina_grosime | DISPONIBIL
B | Zarga lunga | 2 | 4 | latime la cota | 1 |  |  | circular_masa | DISPONIBIL
B | Zarga lunga | 2 | 5 | lungime la cota (capete in echer) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_retezat | DISPONIBIL
B | Zarga lunga | 2 | 6 | umeri cep (obraji) | 4 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga lunga fata -> picior dr-fata | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
B | Zarga lunga | 2 | 7 | umar cep jos | 2 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga lunga fata -> picior dr-fata | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
B | Zarga lunga | 2 | 8 | umar sus + haunch 10 mm | 2 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga lunga fata -> picior dr-fata | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
B | Zarga lunga | 2 | 9 | capat cep la 45 grade (joc 1 mm) | 2 | MT-GL-01 | zarga lunga fata -> picior st-fata, zarga lunga fata -> picior dr-fata | fierastrau_cepuri¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | JOINERY-MT-167
B | Zarga lunga | 2 | 10 | nut oprit 10x14 pentru butoni | 1 | BTN-01 | butoni zarga lunga fata | freza_mana+freza_spirala_10 | DISPONIBIL | TBL-BTN
B | Zarga lunga | 2 | 11 | rotunjire muchii R5 (Montessori) | 1 |  |  | freza_mana+freza_rotunjire_r5 | DISPONIBIL | MONT-001
B | Zarga lunga | 2 | 12 | slefuire 120-180 | 1 |  |  | slefuitor_orbital | DISPONIBIL
C | Zarga scurta | 2 | 1 | debitare grosiera din scandura (lungime +30, latime +4) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | CON-DIM-004
C | Zarga scurta | 2 | 2 | fata + cant de referinta | 1 |  |  | abricht | DISPONIBIL | CON-DIM-004
C | Zarga scurta | 2 | 3 | grosime la cota | 1 |  |  | masina_grosime | DISPONIBIL
C | Zarga scurta | 2 | 4 | latime la cota | 1 |  |  | circular_masa | DISPONIBIL
C | Zarga scurta | 2 | 5 | lungime la cota (capete in echer) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_retezat | DISPONIBIL
C | Zarga scurta | 2 | 6 | umeri cep (obraji) | 4 | MT-GL-01 | zarga scurta st -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-spate | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
C | Zarga scurta | 2 | 7 | umar cep jos | 2 | MT-GL-01 | zarga scurta st -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-spate | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
C | Zarga scurta | 2 | 8 | umar sus + haunch 10 mm | 2 | MT-GL-01 | zarga scurta st -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-spate | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | JOINERY-MT-001, JOINERY-MT-004
C | Zarga scurta | 2 | 9 | capat cep la 45 grade (joc 1 mm) | 2 | MT-GL-01 | zarga scurta st -> picior st-fata, zarga scurta st -> picior st-spate | fierastrau_cepuri¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | JOINERY-MT-167
C | Zarga scurta | 2 | 10 | nut oprit 10x14 pentru butoni | 1 | BTN-01 | butoni zarga scurta st | freza_mana+freza_spirala_10 | DISPONIBIL | TBL-BTN
C | Zarga scurta | 2 | 11 | rotunjire muchii R5 (Montessori) | 1 |  |  | freza_mana+freza_rotunjire_r5 | DISPONIBIL | MONT-001
C | Zarga scurta | 2 | 12 | slefuire 120-180 | 1 |  |  | slefuitor_orbital | DISPONIBIL
D | Blat | 1 | 1 | debitare grosiera din scandura (lungime +30, latime +4) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | CON-DIM-004
D | Blat | 1 | 2 | fata + cant de referinta | 1 |  |  | abricht | DISPONIBIL | CON-DIM-004
D | Blat | 1 | 3 | grosime la cota | 1 |  |  | masina_grosime | DISPONIBIL
D | Blat | 1 | 4 | latime la cota | 1 |  |  | circular_masa | DISPONIBIL
D | Blat | 1 | 5 | lungime la cota (capete in echer) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_retezat | DISPONIBIL
D | Blat | 1 | 6 | rotunjire muchii R5 (Montessori) | 1 |  |  | freza_mana+freza_rotunjire_r5 | DISPONIBIL | MONT-001
D | Blat | 1 | 7 | slefuire 120-180 | 1 |  |  | slefuitor_orbital | DISPONIBIL
K | Buton fixare blat | 16 | 1 | debitare grosiera din scandura (lungime +30, latime +4) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_panglica | DISPONIBIL | CON-DIM-004
K | Buton fixare blat | 16 | 2 | fata + cant de referinta | 1 |  |  | abricht | DISPONIBIL | CON-DIM-004
K | Buton fixare blat | 16 | 3 | grosime la cota | 1 |  |  | masina_grosime | DISPONIBIL
K | Buton fixare blat | 16 | 4 | latime la cota | 1 |  |  | circular_masa | DISPONIBIL
K | Buton fixare blat | 16 | 5 | lungime la cota (capete in echer) | 1 |  |  | circular_masa¦fierastrau_retezat | DISPONIBIL
K | Buton fixare blat | 16 | 6 | falt sub lamba | 1 | BTN-01 | butoni zarga lunga fata | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | TBL-BTN
K | Buton fixare blat | 16 | 7 | falt peste lamba | 1 | BTN-01 | butoni zarga lunga fata | circular_masa¦fierastrau_cepuri | DISPONIBIL | TBL-BTN
K | Buton fixare blat | 16 | 8 | gaura surub D5 (trecere) | 1 | BTN-01 | butoni zarga lunga fata | bormasina+burghiu_4 | NECUNOSCUT | FAST-001
K | Buton fixare blat | 16 | 9 | rotunjire muchii R5 (Montessori) | 1 |  |  | freza_mana+freza_rotunjire_r5 | DISPONIBIL | MONT-001
K | Buton fixare blat | 16 | 10 | slefuire 120-180 | 1 |  |  | slefuitor_orbital | DISPONIBIL

## Scule
Scula | Status (da/nu/?) | Model | Folosita la | Nota
circular_masa | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | debitare la latime/lungime, cepuri cu dispozitiv
fierastrau_panglica | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | taieturi drepte si inclinate la capriori
abricht | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | fata + cant de referinta
masina_grosime | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | grosime
fierastrau_retezat | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | mitre saw / retezare unghi (capete capriori)
freza_mana | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | scobituri, injumatatiri, rotunjiri
freza_spirala_10 | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta | spirala ascendenta D10 (scobituri cep 10)
dalta_10 | da |  | A Picior | colturi scobituri
fierastrau_cepuri | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, K Buton fixare blat | umeri cep, injumatatiri
freza_rotunjire_r5 | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat | muchii rotunjite (Montessori)
slefuitor_orbital | da |  | A Picior, B Zarga lunga, C Zarga scurta, D Blat, K Buton fixare blat
bormasina | da |  | K Buton fixare blat
burghiu_4 | ? |  | K Buton fixare blat | burghiu D4 (gauri surub butoni / ghidare)

## Ordine asamblare
Nr | Pas | Scule
1 | Montaj uscat complet; numeroteaza fiecare cep cu scobitura lui; verifica capetele la 45 grade (joc ~1 mm) in fiecare picior. | -
2 | Sub-ansamblu 1: picioarele stanga + zarga scurta stanga — adeziv PVAc D3 pe obraji si in scobituri, strange (0,7-1,7 MPa), diagonale egale. | cleme, ruleta
3 | Sub-ansamblu 2: idem dreapta. Lasa la clema >= 1 ora; nu solicita 24 h. | cleme
4 | Leaga cele doua capete cu zargile lungi (adeziv); masa pe o suprafata plana — fara 'scaun'; diagonale egale in plan. | cleme lungi (min. 1800 mm), ruleta
5 | Dupa ~7 zile (rosturile de adeziv s-au stabilizat — ADH-005c), niveleaza si slefuieste blatul incleiat. | rindea / slefuitor
6 | Blatul cu fata in jos pe paturi; cadrul pe el, centrat; butonii in nut, cu jocul fata de zarga indicat (lungi: spre interior). | -
7 | Insurubeaza butonii (gaura de ghidare D3 in blat, adancime max. 20 mm — blat 30). | bormasina, surubelnita
8 | Finisaj: ulei-ceara dur pe TOATE fetele blatului (si dedesubt) — FIN-003. | laveta / pensula

## De ce (surse)
ID regula | Regula | Valoare | Nivel | Sursa | Locatie | Fisier in baza | Folosita la
FURN-TBL-SECT | Masa stejar: picioare 60x60-80x80, zarga 22-25 x 80-110, blat masiv 25-40 (28-32 uzual). Mission Furniture: picioare 2 in (51 mm), zarga 7/8 in (22 mm) aproape universal. | 70x70; 25x100; 30 | PRACTICA | baza de cunostinte + H.H. Windsor, Mission Furniture 1909-12 | FURNITURE_TABLES_CHAIRS_CASES; PROP-001 | 03_FURNITURE/furniture_construction/FURNITURE_PROPORTIONS_HISTORICAL.md | A Picior (sectiune); B Zarga lunga (sectiune); C Zarga scurta (sectiune); D Blat (sectiune)
JOINERY-MT-001 | Grosimea cepului = 1/3 din grosimea lemnului (peretii scobiturii raman egali cu cepul). | t = T/3 | V-TEXT | W. Fairham, Woodwork Joints (Gutenberg #21531) | cap. The Mortise and Tenon Joint, 'General Rule' (p. 64+ ed. orig.) | 02_WOOD_JOINERY/mortise_tenon/JOINERY_MORTISE_TENON.md | A Picior: scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade); B Zarga lunga: umar cep jos; B Zarga lunga: umar sus + haunch 10 mm; B Zarga lunga: umeri cep (obraji); C Zarga scurta: umar cep jos; C Zarga scurta: umar sus + haunch 10 mm; C Zarga scurta: umeri cep (obraji)
JOINERY-MT-004 | Cep cu haunch la colt: latimea cepului redusa ca sa ramana lemn la capatul montantului; haunch-ul scurt impiedica dezalinierea fetei. | haunch ~10 mm | V-TEXT | W. Fairham, Woodwork Joints | Fig. 130-131 | 02_WOOD_JOINERY/mortise_tenon/JOINERY_MORTISE_TENON.md | A Picior: locas haunch (deschis sus); A Picior: scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade); B Zarga lunga: umar cep jos; B Zarga lunga: umar sus + haunch 10 mm; B Zarga lunga: umeri cep (obraji); C Zarga scurta: umar cep jos; C Zarga scurta: umar sus + haunch 10 mm; C Zarga scurta: umeri cep (obraji)
TOL-GLUE | Cep lipit: obrajii intra cu mana / lovituri usoare, joc ~0,05-0,15 mm pe parte (film PVAc); capatul cepului cu 1-2 mm joc (rezervor de adeziv). | 0,1 / parte; +2 mm | PRACTICA | baza de cunostinte | CONSTRUCTION_TOLERANCES_DIMENSIONING | 09_CONSTRUCTION/tolerances/CONSTRUCTION_TOLERANCES_DIMENSIONING.md | A Picior: scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade)
JOINERY-MT-167 | La picioarele de masa, cepurile zargilor intra in picior si aproape se ating — capetele lor se taie la 45 grade (mitred on the end). | capete cep la 45 grade | V-TEXT | W. Fairham, Woodwork Joints | Fig. 167 'Table framing' | 02_WOOD_JOINERY/mortise_tenon/JOINERY_MORTISE_TENON.md | A Picior: scobitura cep 10x60 adanc 52 (capat 45 grade); B Zarga lunga: capat cep la 45 grade (joc 1 mm); C Zarga scurta: capat cep la 45 grade (joc 1 mm)
TBL-BTN | Blatul masiv se prinde de zarga cu butoni de lemn (wooden buttons) in nut sau coltare — niciodata rigid pe toata latimea; blatul trebuie sa se poata misca. | butoni in nut | V-TEXT | H.H. Windsor, Mission Furniture Part 1 (library table) + baza de cunostinte (FURN-TBL-001) | PRJ-P1_LIBRARY_TABLE; WOOD-MOIST-006 | 03_FURNITURE/tables/FURNITURE_PROJECTS_TABLES.md | B Zarga lunga: nut oprit 10x14 pentru butoni; C Zarga scurta: nut oprit 10x14 pentru butoni; K Buton fixare blat (sectiune); K Buton fixare blat: falt peste lamba; K Buton fixare blat: falt sub lamba
TBL-WH-005 | Piesele de intarire de sub blat nu au voie sa aiba fibra perpendiculara pe blat lipita rigid — la contractie blatul crapa. | - | V-TEXT | P.A. Wells & J. Hooper, Modern Cabinet Work (1922) | cap. VI (OCR) | 03_FURNITURE/tables/FURNITURE_PROJECTS_TABLES.md | D Blat (sectiune)
ADH-004b | Imbinarile pe cant (rost plan) pot fi la fel de rezistente ca lemnul; lamba-uluc nu da de regula rezistenta mai mare — doar aliniere. | rost plan | V-TEXT | USDA Wood Handbook 2021 | cap. 10 'Edge-Grain Joints', Fig. 10-6 | 08_MATERIALS/adhesives/MATERIALS_ADHESIVES.md | D Blat (sectiune)
FAST-001 | Gaura de ghidare pentru surub ~90 % din diametrul de baza al filetului in esente tari (70 % la rasinoase). | 90 % | V-TEXT | USDA FPL, Wood Handbook 2021 | cap. 8 Fastenings | 08_MATERIALS/screws/MATERIALS_FASTENERS.md | K Buton fixare blat: gaura surub D5 (trecere); feronerie: Surub inox A2 4 x 35 (buton -> blat)
ADH-D3 | Mobilier interior: PVAc D2/D3 (EN 204); suprafete proaspat rindeluite (< 24 h); presiune 0,7-1,7 MPa dupa densitate; umiditate lemn 6-14 %. | PVAc D3 | V-TEXT | EN 204 (standard) + USDA Wood Handbook 2021 cap. 10 | ADH-003, ADH-005, ADH-005b | 08_MATERIALS/adhesives/MATERIALS_ADHESIVES.md | feronerie: Adeziv PVAc D3 (EN 204)
WOOD-SP-001 | Stejarul contine taninuri care reactioneaza cu fierul (pete negre) -> feronerie inox / alama. | inox A2 | REF | Hoadley, Understanding Wood (pagina neverificata) + practica | WOOD_SPECIES_EUROPEAN | 05_WOOD_SELECTION/european_species/WOOD_SPECIES_EUROPEAN.md | feronerie: Surub inox A2 4 x 35 (buton -> blat)

## Verificari
Test | OK | Detaliu
miscarea blatului pe latime (dUM 4 %, WOOD-MOIST-005) | DA | 13.5 mm total — blatul NU se fixeaza rigid
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga lunga fata -> picior st-fata: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga lunga fata -> picior st-fata: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga lunga fata -> picior st-fata: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga lunga fata -> picior st-fata: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga scurta st -> picior st-fata: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga scurta st -> picior st-fata: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga scurta st -> picior st-fata: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga scurta st -> picior st-fata: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga lunga spate -> picior st-spate: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga lunga spate -> picior st-spate: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga lunga spate -> picior st-spate: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga lunga spate -> picior st-spate: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga scurta st -> picior st-spate: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga scurta st -> picior st-spate: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga scurta st -> picior st-spate: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga scurta st -> picior st-spate: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga lunga fata -> picior dr-fata: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga lunga fata -> picior dr-fata: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga lunga fata -> picior dr-fata: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga lunga fata -> picior dr-fata: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga scurta dr -> picior dr-fata: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga scurta dr -> picior dr-fata: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga scurta dr -> picior dr-fata: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga scurta dr -> picior dr-fata: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga lunga spate -> picior dr-spate: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga lunga spate -> picior dr-spate: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga lunga spate -> picior dr-spate: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga lunga spate -> picior dr-spate: 632-692
cep = T/3 (JOINERY-MT-001) | DA | zarga scurta dr -> picior dr-spate: cep 10 / zarga 30
perete scobitura >= 8 mm | DA | zarga scurta dr -> picior dr-spate: 14.9 mm
lemn deasupra cepului (haunch) >= 10 mm | DA | zarga scurta dr -> picior dr-spate: 28 mm
cep in inaltimea zargii | DA | zarga scurta dr -> picior dr-spate: 632-692
buton: angajare in nut dupa contractie >= 5 mm | DA | butoni zarga lunga fata: 6.6 mm (margine +/-3.4)
buton: joc fata de zarga >= umflare | DA | butoni zarga lunga fata: joc 5 >= 3.4
buton: lamba nu atinge fundul nutului la umflare | DA | butoni zarga lunga fata: 4 mm liber
butoni: distanta <= 400 mm | DA | butoni zarga lunga fata: 348 mm
buton: angajare in nut dupa contractie >= 5 mm | DA | butoni zarga lunga spate: 6.6 mm (margine +/-3.4)
buton: joc fata de zarga >= umflare | DA | butoni zarga lunga spate: joc 5 >= 3.4
buton: lamba nu atinge fundul nutului la umflare | DA | butoni zarga lunga spate: 4 mm liber
butoni: distanta <= 400 mm | DA | butoni zarga lunga spate: 348 mm
buton: angajare in nut dupa contractie >= 5 mm | DA | butoni zarga scurta st: 10.0 mm (margine +/-0.0)
buton: joc fata de zarga >= umflare | DA | butoni zarga scurta st: joc 2 >= 0.0
buton: lamba nu atinge fundul nutului la umflare | DA | butoni zarga scurta st: 4 mm liber
butoni: distanta <= 400 mm | DA | butoni zarga scurta st: 285 mm
buton: angajare in nut dupa contractie >= 5 mm | DA | butoni zarga scurta dr: 10.0 mm (margine +/-0.0)
buton: joc fata de zarga >= umflare | DA | butoni zarga scurta dr: joc 2 >= 0.0
buton: lamba nu atinge fundul nutului la umflare | DA | butoni zarga scurta dr: 4 mm liber
butoni: distanta <= 400 mm | DA | butoni zarga scurta dr: 285 mm
inaltime masa 730-760 mm (FURN-TBL-H) | DA | 750 mm
spatiu genunchi sub zarga >= 600 mm (FURN-TBL-H) | DA | 620 mm
locuri: >= 600 mm / persoana pe latura lunga | DA | 3.0 persoane / latura
consola blat <= 1/3 din distanta intre picioare | DA | 100 mm
fara suprapuneri intre piese finite | DA | OK: nicio suprapunere
imbinari diferite nu se intersecteaza in aceeasi piesa | DA | OK
fiecare piesa atinge cel putin o alta | DA | OK